## Plan1
MILLENNIUM BASIC - ATACADO (PACOTE 40 HORAS) | Período | Início | Fim
1.Planejamento e Análise | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
1.1 Plano de projeto | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
1.2 Cronograma | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
1.3 Reunião de Kick off | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
1.4 Desenho da Solução | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
2. Construção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
2.1 Depuração e Tratamento de Dados | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
2.2 Cadastros | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3. Testes e Treinamento | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.1 Testes Operacionais | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.2 Testes Funcionais | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.3. Aceite do usuário | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4 Treinamentos "in loco" | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.1 Produtos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.1.1 Auxiliares | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cores | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Tamanhos (Grade) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Código de Barras (Formato padrão "12345-123-12") | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Categorias | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Colecoes | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Departamentos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Divisoes | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Grupos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Marcas | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Sub-Coleções | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Tipos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.2 Formação de Preços | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Edição Manual de Preços Individual | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Edição Manual de Preços multiplos produtos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Derivar preços | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Tabela de preço Normal e Virtual | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.2.1 Custo | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Edição Manual de Preços de custo Individual | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Edição Manual de Preços de custo multiplos produtos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Tabela de Custo Normal e Virtual | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.3 Controladoria | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.3.1 Fiscal | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cadastro | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Classificações fiscais | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Aliquotas | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
CFOP | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.3.2 Manutenção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Notas fiscais Canceladas | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cancelamento de Nota fiscal | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Impressão de Notas Fiscais | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.4 Compras | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.4.1 Cadastro | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cadastro e controle de Fornecedores | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.4.2 Registro de Pedido | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Pedido de Compra | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Copiar pedido de compra | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cancelar um pedido de Compra | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.4.3 Recebimento | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Recebimento de Pedido (Básico) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Recebimento sem Pedido de Compra | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Devolução de compra | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.5 Impressão de Etiquetas | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.5.1 Produtos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Avulsa | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Por pedido de Compra | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.5.2 Clientes | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Maladireta | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Avulsa | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.6 Estoque | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Consulta | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Inventário | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Entrada simples (PA) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Saída simples (PA) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.7 Logistica | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.7.1 Distribuição | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Niveis de Estoque (Controle Estoque Mínimo e Máximo) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.7.2 Expedição e Recebimento | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Transferência | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.8 Vendas | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.8.1 Pedido de Venda | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Pedido de Venda | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Copiar pedido de Venda | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cancelar um pedido de Venda | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.8.2 Faturamento | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Faturamento de pedido de Venda (Emissão de nota) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Fatutramento Sem pedido de venda (Emissão de nota) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Troca | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Abertura de Caixa | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Lancamento de Sangria | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Lancamento de Reforco | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.8.3 Funções | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Venda c/ limite de credito de clientes | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Limite de crédito por grupo de usuário | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Utiliza data de Fechamento ( Bloqueia Alteração de movimentação) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.8.4 Devoluçoes | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Devoluçao de venda | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.8.5 Cadastros | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cadastro de Funcionarios (Gerentes e Vendedores) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cadastro e controle de clientes | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9 Financeiro | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.1 Gerencial | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Fluxo de Caixa | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Auditoria | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.2 A Pagar | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.2.1 Cadastro | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Bancos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Contas (Caixa e Conta Corrente) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Plano de Contas financeiro | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.2.2 Pagamentos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Baixa (simples) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Baixa por Seleção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.2.3 Manutenção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cancelamento de Baixa | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.3 A Receber | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.3.1 Recebimentos | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Baixa (simples) | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Baixa por Seleção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
3.4.9.3.2 Manutenção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Cancelamento de Baixa | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
Devolução de titulo | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
4. Produção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
4.1 Promoção à produção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
4.2 Atualização para ambiente de produção | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
4.3 Desligamento do sistema legado | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00
4.4 Assinatura do Termo de Aceite | 1 dia? | 2007-03-21 09:00 | 2007-03-21 18:00